附件1：

《出彩泰兴人》大型励志真人秀活动执行方案

一、比赛设置:

比赛分海选、复赛、晋级赛、复活赛、决赛（冠军争霸赛）暨颁奖等五个阶段。

（一）海选：2017年5月中旬—2017年7月下旬

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 海选顺序 | 暂定时间 | 比赛地点 |
| 第1场海选 | 5月中旬 | 待定 |
| 第2、3场海选 | 5月20日 | 待定 |
| 第4、5场海选 | 5月28日（端午假） | 待定 |
| 第6、7场海选 | 6月10日 | 待定 |
| 第8、9场海选 | 6月24日 | 待定 |
| 第10、11场海选 | 7月1日 | 待定 |
| 第12、13场海选 | 7月8日（暑假开始） | 待定 |
| 第14、15场海选 | 7月15日 | 待定 |
| 第16、17场海选 | 7月22日 | 待定 |
| 第18、19场海选 | 7月29日 | 待定 |
| 第20场海选 | 7月30日 | 待定 |

√海选比赛内容为：1分钟自我介绍+个人才艺表演

√海选共三位评委，评委现场亮牌决定选手去留，即有两个或三个评委同时亮通过牌，则选手进入复赛，有两个或三个评委同时亮淘汰牌选手则遭到淘汰

√每位参赛者必须服装整洁，表演长度由评委决定。

√海选将设置行业专场

(二)、复赛: 2017年8月上旬——9月上旬

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 复赛顺序 | 暂定时间 | 比赛地点 |
| 第1、2场复赛 | 8月5日 | 待定 |
| 第3、4场复赛 | 8月12日 | 待定 |
| 第5、6场复赛 | 8月19日 | 待定 |
| 第7、8场复赛 | 9月26日 | 待定 |
| 第9、10场复赛 | 9月2日 | 待定 |

√复赛比赛内容为：1分钟自我介绍、个人才艺秀等

√复赛将选出百强选手

√复赛共三位评委，以评委打分的方式确定晋级选手

√每位参赛者必须服装整齐，表演长度由评委决定。

√考虑到晋级赛的可看性，百强选手产生后，根据选手的才艺特色，划分成四个比赛战队。

（三） 晋级赛第一轮9月中下旬 \*\*\*战队25进10（选出40强选手）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 100强进40 强 | 暂定时间 | 比赛地点 |
| \*\*\*战队25进10 | 9月16日 | 战队冠名单位现场 |
| \*\*\*战队25进10 | 9月17日 | 战队冠名单位现场 |
| \*\*\*战队25进10 | 9月23日 | 战队冠名单位现场 |
| \*\*\*战队25进10 | 9月24日 | 战队冠名单位现场 |

√晋级赛将采取分组较量，百名选手将抽签分为四大战队，单场比赛由战队内部进行比赛。

√晋级赛开始启动微信投票模式。

√首轮晋级赛选出比赛的40强选手

√每个战队晋级的十强选手获得培训资格。

（四）、 晋级赛第二轮10月上旬 \*\*\*战队10进3（选出12强选手）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 40强进12 强 | 暂定时间 | 比赛地点 |
| \*\*\*战队10进3 | 10月1日 | 战队冠名单位现场 |
| \*\*\*战队10进3 | 10月2日 | 战队冠名单位现场 |
| \*\*\*战队10进3 | 10月6日 | 战队冠名单位现场 |
| \*\*\*战队10进3 | 10月7日 | 战队冠名单位现场 |

√晋级赛第二轮，各战队内部比赛共挑选12名选手进入十五强排名赛

（五）、 复活赛：10月中旬

√通过微信投票的方式，在已经被淘汰的百强选手中选出前20名人气选手，人气选手经过复活赛，最终选出3名选手，直接进入十五强排名赛

（六）、决赛（冠军争霸赛）及颁奖

√由评委最终评选出冠亚季军选手以及十二名“出彩之星”。

二、大赛奖项设置：

1、百强选手 奖品为纪念品一份

2、40强选手 奖品为价值800元的礼品一份

3、出彩之星（12强选手） 奖品为价值2000元的奖品一份

4、季军 奖品为3000元现金+价值3000元的奖品一份

5、亚军 奖品为5000元现金+价值5000元的奖品一份

6、冠军 奖品为10000元现金+价值10000元的奖品一份